Приложение к приказу

МУ УО Миллеровского района

от __________  №  ___

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Миллеровского района в 2021-2022 учебном году

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2021 году в Миллеровском районе. | август 2021 года | МУ УО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 1.2. | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в 2021 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. | август 2021 года | МУ ОУ, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 1.3. | Обсуждение полученных результатов ГИА в 2021 году на августовской педагогической конференции, совещаниях руководителей. | август 2021 года | МУ УО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 1.4. | Проведение обучающих семинаров с целью подготовки организаторов ГИА-9, ГИА-11 с учетом замечаний, выявленных по результатам 2021 года. | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО |
| 1.5. | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации. | август 2021 года | МУ УО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, ЕГЭ, ГИА). | по графику курсовой подготовки | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 2.2. | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА 2021. Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2022 года по каждому учебному предмету | в течение 2021- 2022 учебного года | ОО |
| 2.3. | Организация системы практико-ориентированных семинаров: - по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов - по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким уровнем мотивации учебно-познавательной деятельности | в течение 2021- 2022 учебного года | ОО |
| 2.4. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА | в течение 2021- 2022 учебного года | ОО |
| 2.5. | Организация и проведение диагностических работ, выявляющих уровень готовности учащихся по предметам с учетом результатов ЕГЭ 2021 года | ноябрь, декабрь 2021 | МБУ ДПО «МиРЦ», ОО |
| 2.6 | Семинар «Реализация коммуникативно-когнитивного подхода на уроках английского язык. Развитие умений устной речи с учётом требований ЕГЭ по иностранному языку» | ноябрь 2021 | МБУ ДПО «МиРЦ», ОО |
| 2.7 | Семинар «Творческие задания по русскому языку как ресурс для успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации». | ноябрь 2021 | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 2.8. | Семинар «Пути достижения высокого уровня математической подготовки выпускников» | ноябрь 2021 | МБУ ДПО «МиРЦ», ОО |
| 2.9 | Семинар «Современные подходы к оценке учебных достижений, обучающихся в рамках учебного предмета «Физика». | ноябрь 2021 | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 2.10 | Семинар «Подготовка к ЕГЭ по географии. Содержательные и методические аспекты УМК» | ноябрь 2021 | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 2.11 | Семинар «Подготовка к ЕГЭ по истории: ресурсы УМК и учебные пособия в помощь учителю и ученику». | ноябрь 2021 | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 2.12 | Семинар «Современные методические аспекты преподавания предмета «Обществознание». Успешная социализация и подготовка к внешним оценочным процедурам». | январь 2021 | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| - Повышение квалификации учителей в 2021-2022 учебном году, в том числе учителей ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г |  |  |  |
| 3.1 | Учителей математики «Проектирование среды развития с использованием образовательных технологий и ИКТ при обучении математике в условиях ГИА в логике ФГОС» | в течение 2021- 2022 учебного года | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 3.2 | Учителей биологии «Обеспечение динамики качества школьного биологического образования в условиях ФГОС и ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ» | в течение 2021- 2022 учебного года | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 3.3. | Учителей физики «Проектирование развивающей информационно-образовательной среды при обучении физике в условиях ФГОС и ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ» | в течение 2021- 2022 учебного года | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 3.4. | Учителей химии «Обеспечение динамики качества школьного химического образования в условиях ФГОС и ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ» | в течение 2021- 2022 учебного года | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 3.5 | Учителей обществознания «Проектирование образовательного процесса по обществознанию в условиях подготовки к ГИА» | в течение 2021- 2022 учебного года | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 3.6 | Учителей информатики Инновационные модели деятельности учителя информатики в условиях подготовки к ГИА | в течение 2021- 2022 учебного года | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| - Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 года |  |  |  |
| 4.1 | Марафон педагогических инноваций. Формат - конференции | август 2021 | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 4.2 | Организация выступлений педагогов, выпускники которых показали лучший результат ЕГЭ по предметам. | ноябрь 2021 | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 4.3 | Проведение открытых уроков педагогами, выпускники которых показали лучший результат ЕГЭ. | октябрь 2021 -февраль 2022 | МБУ ДПО «МиРЦ» |
| - Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | в течение 2021- 2022 учебного года | МУ УО |
| 5.2 | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствии с федеральными и региональными нормативными | по необходимости | МУ УО |
| 5.3 | Подготовка: - предложений по персональному составу ГЭК основного общего образования; - предложений по персональному составу ГЭК среднего общего образования; - предложений по персональному составу председателей и членов территориальной экзаменационной, предметных, конфликтной комиссий при проведении ГИА-9; - предложений по местам расположения пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА-9, ГИА-11; - предложений по персональному составу специалистов привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2022 году; - предложений по составу общественных наблюдателей при проведении ГИА. | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО |
| 5.4 | Подготовка проекта правового акта об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году. | декабрь 2021 | МУ УО |
| 5.5. | Взаимодействие с МО РО по вопросу приведения муниципальной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами. | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО |
| 5.6 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021- 2022 уч. году. Подготовка памяток для участников ГИА, их родителей, учителей-предметников. | до 15.05.2022 | МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| - Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 6.1 | Планирование средств муниципального бюджета на обеспечение полномочий Миллеровского района по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА | август-октябрь 2021 года | МУ УО |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 7.1. | Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | по графику | МУ УО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 7.2. | Участие в проведении вебинаров, онлайн консультаций, семинаров и совещаний по вопросу подготовки к ГИА. | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 7.3 | Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 8.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года: - выпускников прошлых лет; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов. | по плану- графику внесения сведений в РИС в течение 2021- 2022 учебного года | МУ УО, ОО |
| 8.2. | Внесение сведений в РИС в установленном порядке. | по плану- графику внесения сведений в РИС в течение 2021- 2022 учебного года | МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 8.3 | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях. | сентябрь 2021 | МУ УО, ОО |
| 8.4 | Формирование предложений в соответствии с Порядком проведения ГИА, утвержденным приказом Минпросвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 и № 189/1513, внесение данных сведений в РИС: -списка ППЭ; -аудиторий ППЭ. | октябрь-ноябрь 2021 | МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 8.5 | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам организации и проведения ГИА в 2022 году: - обеспечение мер информационной безопасности в ППЭ; - формирования и внесения предложений по персональному составу руководителей и организаторов ППЭ с учетом установленных требований к работникам ППЭ; - ответственность руководителей и организаторов ППЭ при проведении ГИА. | ноябрь 2021 года, март 2022 года | МУ УО, ОО |
| 8.6 | Формирование состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий. | декабрь, февраль, март, май, август 2021 – 2022 года | МУ УО, МБУ ДПО «МиРЦ», ОО |
| 8.7 | Организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования: -в основной срок; - в дополнительный срок. | декабрь 2021 года, февраль, май 2022 года | МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 8.8. | Организация регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) выпускников прошлых лет. | октябрь 2021 года - апрель 2022года | МУ УО |
| 8.9. | Работа по организации получения комплекта перечня тем сочинений (текстов изложений) и материалов итогового собеседования в ОО. | по графику МО РО | МУ УО |
| 8.10 | Анализ результатов итогового сочинения (изложения). | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО, ОО |
| 8.11. | Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведении итогового сочинения (изложения). | март-июнь- 2021 года | МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 8.12. | Осуществление взаимодействия с Администрацией Миллеровского района, Миллеровского городского поселения по организации и проведению ГИА | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО, ОО |
| 8.13. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ. | февраль-май 2022 года | МУ УО |
| 8.14 | Организация проверки готовности ППЭ, систем видеонаблюдения в ППЭ. | март, май, август 2022 года | МУ УО, ОО, Руководители ППЭ, Росттелеком |
| 8.15 | Взаимодействие с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2022 году. | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО, ОО |
| 8.16 | Организация работы педагогов-психологов, социальных педагогов, медсестер по вопросу организации предоставления психолого-педагогической, социальной, медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО, ОО |
| 8.17 | Участие в федеральных тренировочных мероприятиях по использованию новых технологий на экзаменах. | по отдельному плану-графику | МУ УО, ОО |
| 8.18 | Участие в тренировочном экзамене по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме. | по отдельному плану-графику | МУ УО, ОО |
| 8.19 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по использованию новых технологий на экзаменах. | по отдельному плану-графику | МУ УО, ОО |
| 8.20 | Участие в федеральной тренировке технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по отдельному плану-графику | МУ УО, ОО |
| 8.21 | Сопровождение претендентов на медаль: - уточнение списков медалистов; анализ итоговых оценок за 9 класс претендентов на медаль, обучающихся в 10 и 11 классах (сентябрь); - мониторинг участия претендентов на медаль во всех этапах Всероссийской предметной олимпиады школьников (октябрь – январь) - мониторинг текущей успеваемости претендентов на медаль; - анализ результатов итогового сочинения, ВПР, НИКО, РИКО претендентов на медаль; - анализ результатов претендентов на медаль проверочных работ по текстам МУ Управления образования; - мониторинг результатов претендентов на медаль пробных экзаменов по КИМам ЕГЭ. | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 9.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов МУ УО, ОО. | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО, ОО |
| 9.2. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования на официальном сайте МУ УО, ОО. | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО, ОО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 9.3. | Организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА. | ноябрь - декабрь 2021 года, апрель- май 2022 года | МУ УО, ОО |
| 9.4. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА. | круглогодично | МУ УО |
| 9.5. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2022 году. | в течение 2021-2022 учебного года | МУ УО, ОО, |
| 9.6. | Проведение конкурса видеороликов «За честный ЕГЭ»,"Я сдам EГЭ" среди выпускников текущего год | апрель-май 2022 года | МУ УО, ОО |
| 9.7. | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), преподавателей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА | в течение 2021-2022 года | МУ УО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 9.8 | Участие в акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителям" | февраль 2022 года | МУ УО, ОО |
| 9.9 | Участие во Всероссийской акции "100 баллов для победы" | апрель 2021 года | МУ УО, ОО |
| 9.10 | Проведение муниципального конкурсе "Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий" | ноябрь 2021 года | МУ УО, МБОУ ДПО "МиРЦ", ОО |
| 9.11 | Участие в областном конкурсе "Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий" | ноябрь 2021 года | МУ УО, МБОУ ДПО "МиРЦ", ОО |
| 9.12 | Участие в проведении тренировочных мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций в целях апробации организационно- технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2021 года, март, апрель 2022 года | МУ УО, ОО |
| 9.13 | Участие во Всероссийской акции " Я сдал ЕГЭ" | сентябрь 2021 года | МУ УО |
| 9.14 | Организация! психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в 00 по вопросам психологической готовности к экзаменам, их родителей (законных представителей), учителей-предметников. | постоянно | МУ УО, ОО |
| 9.15 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет; - о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | в сроки, определенные Порядком проведения ГИА | МУ УО, МБОУ ДПО "МиРЦ", ОО |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 10.1. | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | в течение 2019-2020учебного года | МУ УО, ОО |
| 10.2. | Мониторинг официальных сайтов ОО по вопросам размещения информации для участников ГИА. Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2020 году | декабрь 2019-апрель 2020 года | МУ УО, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 10.3. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведении ГИА. | в течение 2019-2020 учебного года | МУ УО, ОО |
| 10.4. | Мониторинг движения выпускников в муниципальных общеобразовательных учреждениях | январь-май 2021 года | МУ УО |
| 10.5. | Мониторинг работы телефонов "горячей линии" по вопросам | октябрь 2021- май 2022 года | МУ УО |
| 10.6 | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат oб основном общем и среднем общем образовании в 2021 году | октябрь 2021 | МУ УО |
| 10.6 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2022 году. | январь-май 2020 года | МУ УО |